## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3442
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | En algunos casos, no se remitieron los anexos de los informes finales de auditoría al equipo de la Contraloría General de la República. | No se realizó una adecuada revisión de la información remitida. En algunos informes entregados a la Contraloría solo se enunciaban los anexos pero estos no fueron enviados. La información no se encontraba almacenada de manera integral. | a) Implementar un chequeo cruzado del proceso cada vez que un organismo de control solicite información a XM. b) Realizar las acciones necesarias para garantizar que en el centro documental repose la información correspondiente a todos los proyectos que han sido objeto de las auditorías del cronograma de construcción y curva S, debidamente clasificada y completa. | a) Implementación del chequeo cruzado. b) Implementación de las acciones para garantizar el almacenamiento integral en centro documental. | a) Chequeo cruzado b) Reporte de chequeo de la información en centro documental | 2 | 2019-07-25 | 2019-11-29 | 17 | 2 | Dirección Financiera de Mercado
| FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | En el informe final de auditoria de curva S de la planta Flores IV no se evidenció explicitamente el valor de la ENFICC, siendo esto un requisito regulatorio. Adicionalmente, en los informes finales de Termocandelaria 1 y 2, Flores I y Flores IV (combustibles líquidos) no se presenta mayor detalle sobre los cálculos realizados referentes al cálculo de la ENFICC. | La información correspondiente a la verificación de la ENFICC estaba incluida dentro de los anexos y no explícita en el contenido del informe final. El detalle de los cálculos realizados se encontraba en los anexos. | a) Análisis y ajuste en los procesos y flujograma de envío de información, incluyendo un checklist que garantice que los informes finales de auditoria entregados a XM, cumplan con cada una de las exigencias de la regulación aplicable, y que los anexos cuenten con el detalle de los cálculos realizados. | a) Implementación y ajuste de flujograma con check list | a) Check list b) Flujograma ajustado | 2 | 2019-07-25 | 2019-11-29 | 17 | 2 | Dirección Financiera de Mercado
| FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | En el informe final de Termocandelaria 1 y 2 (2007), no se evidenció el envio del informe final al promotor del proyecto. Como mejora al proceso, se implementó desde el 2012, como requisito de recibo a satisfacción del informe final, la certificación expedida por el representante de la planta, donde se aprueba el informe. | En los años sujetos a revisión por la Contraloría General de la Repúblilca, no existía el requisito mencionado en los procedimientos documentados del proceso. | Revisar que en todos los informes de auditoría de Cronogramas de construcción y Curva S, se cuente con la evidencia de recibo a satisfacción del informe final por parte del promotor del proyecto. | a) Revisar los informes de Cronogramas de construcción y Curva S, y verificar que los mismos cuenten con recibo a satisfacción por parte del promotor del proyecto. | a) Informe con resultado de verificación | 1 | 2019-07-25 | 2019-11-29 | 17 | 1 | Dirección Financiera de Mercado
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO